УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров Республики Беларусь

24.01.2014  № 62

Республиканский план мероприятий по проведению в 2014 году Года гостеприимства

| Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация безвизового въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь в период с 25 апреля по 31 мая 2014 г. для официальных участников чемпионата мира по хоккею 2014 года (далее – чемпионат) и иностранных туристов, приобретших билеты на его матчи | апрель – май 2014 г. | Госпогранкомитет, ГТК, ЧСУП ”Дирекция по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года“, ООО ”Тикетпро“ |
| 2. Подготовка социальной и транспортной инфраструктуры г.Минска к проведению чемпионата, решение вопросов дорожного строительства и транспортного обеспечения | январь – апрель 2014 г. | Минский горисполком, Минтранс, облисполкомы |
| 3. Организация торгового обслуживания и питания в период проведения чемпионата, расширение сети объектов общественного питания, специализирующихся на белорусской кухне, обеспечение наличия в них меню на иностранных языках, организация выездной торговли, выставок-продаж произведений декоративно-прикладного искусства и изделий народного творчества | апрель – май 2014 г. | Минторг, Минский горисполком, облисполкомы |
| 4. Проведение культурно-массовых мероприятий для гостей и участников чемпионата, в том числе организация работы фан-зон и зон гостеприимства | май 2014 г. | Минкультуры, Минский горисполком |
| 5. Привлечение иностранных туристов на чемпионат, его информационно-рекламное сопровождение | январь – май 2014 г. | Минспорт, РУП ”ЦЕНТРКУРОРТ“, Мининформ |
| 6. Обеспечение работы без выходных дней торговых объектов и объектов общественного питания, музейных и иных учреждений культуры на период проведения чемпионата, увеличение продолжительности их работы | май 2014 г. | Минский горисполком, облисполкомы, Минторг, Минкультуры |
| 7. Повышение квалификации работников гостиничного хозяйства, общественного питания, туристической индустрии, организация изучения ими, а также сотрудниками пограничной и таможенной служб, органов внутренних дел иностранных языков | январь – апрель 2014 г. | Минский горисполком, Минжилкомхоз, Минспорт, Минторг, Госпогранкомитет, ГТК, МВД |
| 8. Проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков | в течение года | Минобороны, Минкультуры, Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком |
| 9. Открытие нового здания и экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в г.Минске | июль 2014 г. | Минкультуры, Минский горисполком |
| 10. Организация в учреждениях культуры республиканских выставок, посвященных событиям Великой Отечественной войны | в течение года | Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком |
| 11. Организация туристических маршрутов для проведения тематических экскурсий в рамках празднования 70-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков | январь – июль 2014 г. | Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком |
| 12. Проведение международного митинга-реквиема на мемориальном комплексе по линии противостояния в годы Первой мировой войны в г.Сморгони | июль 2014 г. | Гродненский облисполком, Сморгонский райисполком, Минкультуры, Минобороны, МИД, ОО ”БРСМ“, РГОО ”ДОСААФ“ |
| 13. Проведение выездных заседаний координационных советов по туризму при облисполкомах, Минском горисполкоме с привлечением представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма и гостеприимства | ежеквартально | облисполкомы, Минский горисполком, Минспорт |
| 14. Расширение сферы применения добровольной сертификации продукции, работ, услуг, систем управления по заявкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для повышения их конкурентоспособности в сфере туристической индустрии и гостеприимства | в течение года | Госстандарт, Минторг, Минспорт, Минпром, иные государственные органы и организации в соответствии с компетенцией |
| 15. Расширение сети: |  |  |
| торговых объектов, работающих в системе Tax Free | -”- | облисполкомы, Минский горисполком, Минторг со- вместно с заинтересованными |
| объектов туристической индустрии, в том числе хостелов, баз отдыха, создаваемых на базе неиспользуемых зданий и сооружений | -”- | облисполкомы, Минский горисполком, Минстройархитектуры |
| 16. Привлечение учреждений, обеспечивающих получение высшего образования в сфере туризма и гостеприимства, к выполнению научных исследований и разработок по созданию туристического продукта, туров и программ в регионах страны | II, IV кварталы 2014 г. | Минобразование, Минспорт |
| 17. Проведение смотров-конкурсов на лучший объект туристической индустрии | IV квартал 2014 г. | облисполкомы, Минский горисполком |
| 18. Проведение республиканского конкурса ”Познай Беларусь!“ | июнь – сентябрь 2014 г. | Минспорт, ГУ ”Национальное агентство по туризму“, облисполкомы, Минский горисполком |
| 19. Проведение республиканской акции ”День открытых дверей в белорусских усадьбах“ | май 2014 г. | Минспорт, облисполкомы, БОО ”Отдых в деревне“, Мининформ |
| 20. Проведение республиканской рекламно-информационной акции ”Простыя рэчы“, направленной на популяризацию агроэкотуризма | в течение года | Минспорт, БОО ”Отдых в деревне“ |
| 21. Развитие сети кемпингов и стоянок для караванеров | -”- | Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком |
| 22. Включение в программы повышения квалификации руководителей и специалистов государственных органов (в том числе в дистанционной форме) вопросов реализации в регионах мероприятий в сфере туризма и гостеприимства | III, IV кварталы 2014 г. | государственные органы и организации, имеющие в подчинении учреждения образования дополнительного образования взрослых, Академия управления при Президенте Республики Беларусь |
| 23. Организация изучения детьми и учащейся молодежью вопросов гостеприимства, детского туризма и краеведения | III, IV кварталы 2014 г. | Минобразование |
| 24. Внесение дополнений в примерный перечень трудовых и социальных гарантий, рекомендуемых для включения в коллективные договоры, иные локальные нормативные правовые акты организаций, в части организации отдыха и туристско-экскурсионного обслуживания работающих и членов их семей | IV квартал 2014 г. | Минтруда и соцзащиты, Минспорт, Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения совместно с заинтересованными |
| 25. Организация ознакомительных туров для представителей зарубежных средств массовой информации и профессионалов турбизнеса | II, IV кварталы 2014 г. | Минспорт, МИД, ГУ ”Национальное агентство по туризму“, облисполкомы, Минский горисполком |
| 26. Введение в республиканских, областных, районных средствах массовой информации специальной рубрики для освещения на постоянной основе передового опыта в сфере туризма и гостеприимства | I квартал 2014 г. | Мининформ, облисполкомы, Минский горисполком |
| 27. Организация тематических показов фильмов, направленных на популяризацию историко-культурного наследия Республики Беларусь | ежеквартально | Минкультуры, Белтелерадиокомпания, закрытые акционерные общества ”Столичное телевидение“, ”Второй национальный телеканал“, облисполкомы, Минский горисполком |
| 28. Проведение ХХIII Международного фестиваля искусств ”Славянский базар в Витебске“ | июль 2014 г. | Минкультуры, Витебский облисполком |
| 29. Проведение праздника ”Купалье“ (”Александрия собирает друзей“) | июль 2014 г. | Минкультуры, Могилевский облисполком |
| 30. Проведение республиканского фестиваля-ярмарки тружеников села ”Дажынкi-2014“ | сентябрь 2014 г. | Минсельхозпрод, Минкультуры, Витебский облисполком |
| 31. Проведение ХХI Минского международного кинофестиваля ”Лістапад“ | ноябрь 2014 г. | Минкультуры, Белтелерадиокомпания, Минский горисполком |
| 32. Проведение Дня белорусской письменности | сентябрь 2014 г. | Мининформ, Минкультуры, Минский облисполком |
| 33. Проведение Международной специализированной выставки ”СМI ў Беларусі“ | апрель 2014 г. | Мининформ |
| 34. Проведение Белорусского международного медиафорума | июнь 2014 г. | Мининформ, Минсвязи |
| 35. Проведение Белорусско-Польского экономического форума ”Добрососедство“ в г.Бресте | III квартал 2014 г. | БелТПП |
| 36. Проведение XVI Республиканской универсальной выставки-ярмарки ”Еврорегион ”Неман-2014“ и экономического форума в г.Гродно | сентябрь 2014 г. | БелТПП, Гродненский облисполком совместно с заинтересованными |
| 37. Проведение XV Международной универсальной выставки-ярмарки ”Весна в Гомеле“ и Гомельского экономического форума | II квартал 2014 г. | БелТПП, Гомельский облисполком совместно с заинтересованными |
| 38. Проведение Европейского чемпионата по ручному сенокошению низинных болот | август 2014 г. | Брестский облисполком, Березовский райисполком, Минприроды, Минспорт |
| 39. Проведение народного конкурса-дегустации ”Чемпион вкуса-2014“ в рамках Международной специализированной выставки ”Белагро-2014“ | II квартал 2014 г. | Минсельхозпрод совместно с заинтересованными |
| 40. Размещение на официальных интернет-сайтах органов государственного управления специального баннера на тему Года гостеприимства | I квартал 2014 г. | Минспорт, МИД, Госпогранкомитет, Минприроды, Минкультуры, Минторг, Минобразование |
| 41. Проведение презентации Года гостеприимства в рамках весенней Международной ярмарки туристических услуг ”Отдых 2014“ | апрель 2014 г. | Минспорт, МИД, ГУ ”Национальное агентство по туризму“, облисполкомы, Минский горисполком |
| 42. Проведение республиканского субботника в рамках Года гостеприимства | апрель 2014 г. | государственные органы и организации, облисполкомы, Минский горисполком |
| 43. Информационное сопровождение мероприятий Года гостеприимства в государственных печатных и электронных средствах массовой информации, проведение тематических пресс-мероприятий с участием представителей и специалистов государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | ежеквартально | Мининформ, Белтелерадиокомпания, закрытые акционерные общества ”Столичное телевидение“, ”Второй национальный телеканал“ |
| 44. Проведение единого дня информирования на тему ”2014 год – Год гостеприимства“ | -”- | государственные органы и организации, облисполкомы, Минский горисполком |
| 45. Организация презентаций, детских выставок, туристических походов, слетов, форумов и других мероприятий, связанных с проведением Года гостеприимства | в течение года | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 46. Оснащение аудиогидами музеев республики | I, II кварталы 2014 г. | Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком |
| 47. Создание на сайтах учреждений культуры новостной ленты на английском языке | I квартал 2014 г. | Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком |
| 48. Организация работы единого национального стенда в международных туристических выставках: |  | Минспорт |
| ”ADVENTUR“ (г.Вильнюс, Литва) | январь 2014 г. |  |
| ”EMITT“ (г.Стамбул, Турция) | февраль 2014 г. |  |
| ”IMTM“ (г.Тель-Авив, Израиль) | февраль 2014 г. |  |
| ”ITB“ (г.Берлин, Германия) | март 2014 г. |  |
| ”INTOURMARKET“ (г.Москва, Россия) | март 2014 г. |  |
| ”WTM“ (г.Лондон, Великобритания) | ноябрь 2014 г. |  |
| ”Tour & Travel“ (г.Варшава, Польша) | ноябрь 2014 г. |  |
| 49. Участие в международных туристических выставках в составе единого стенда представителей предприятий концерна ”Белгоспищепром“, учреждений культуры | январь – март, ноябрь 2014 г. | Минспорт, Минкультуры, концерн ”Белгоспищепром“ |
| 50. Проведение мероприятий в рамках Года туризма, объявленного в странах СНГ: |  |  |
| обеспечение информационного сопровождения субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и гостеприимства на национальном и зарубежном туристических рынках | в течение года | Минспорт, МИД совместно с заинтересованными |
| проведение событийных мероприятий с приглашением городов-побратимов | ежеквартально | облисполкомы, Минский горисполком |
| 51. Выполнение мероприятий Государственной программы развития туризма в Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2011 г. № 373 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 37, 5/33538) | в течение года | Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком, иные государственные органы и организации |
| 52. Выполнение мероприятий в сфере туризма в рамках иных программ: |  |  |
| Государственной программы развития системы особо охраняемых природных территорий на 2008 – 2014 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 6 марта 2008 г. № 146 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 57, 1/9532) | -”- | Минприроды, Управление делами Президента Республики Беларусь, Минспорт, Минлесхоз, НАН Беларуси, облисполкомы |
| Государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010 – 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 161 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 80, 1/11503) | -”- | Брестский, Гомельский облисполкомы |
| Государственной программы развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011 – 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 514 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 237, 1/12005) | -”- | Минский облисполком |
| Программы развития специального туристско-рекреационного парка ”Августовский канал“ на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2011 г. № 1564 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 132, 5/34801) | в течение года | Гродненский облисполком |
| 53. Выполнение мероприятий Государственной программы развития транзитного потенциала Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2010 г. № 1852 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 5/33044) | -”- | Минтранс, Госпогранкомитет совместно с заинтересованными |