МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и празднованию

70-й годовщины освобождения

Республики Беларусь от немецко-фашистских

захватчиков и Победы советского народа в Великой

Отечественной войне в Гродненском районе

| Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- |
| ## Организационные мероприятия |  |  |
| 1. Создание в горпоссельисполкомах организационных комитетов по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | август 2013 | Гродненский районный, Скидельский городской, Сопоцкинский поселковый и сельские исполнительные комитеты (далее -горпоссельисполкомы) |
| 2. Внесение на рассмотрение горпоссельисполкомов, пленумов и президиумов общественных объединений вопросов о подготовке и праздновании 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко- фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2014-2015 годы | горпоссельисполкомы, общественные объединения* |
| 3. Изучение и обобщение опыта работы горпоссельисполкомов, организаций, общественных объединений района по героико-патриотическому воспитанию населения | 2014-2015 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Гродненского районного исполнительного комитета (далее -райисполком), горпоссельисполкомы |
| Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |  |  |
| 4. Изучение социально-бытовых условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и семей военнослужащих, погибших в годы войны | 2014-2015 годы | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Государственное учреждение «Гродненский районный территориальный центр социального обслуживания населения», Гродненская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов* (далее - районный совет ветеранов) |
| 5. Выплаты денежных средств из районного бюджета ветеранам Великой Отечественной войны | май-июль 2014-2015 годы | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, финансовый отдел райисполкома, Государственное учреждение «Гродненский районный территориальный центр социального обслуживания населения» |
| 6. Организация «Тимуровского движения», движения «Милосердие» по оказанию помощи ветеранам войны и труда, инвалидам и престарелым гражданам района | 2014-2015 годы | отдел образования, спорта и туризма райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, Гродненский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»*, Скидельский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»*,Гродненская районная пионерская организация общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»* |
| 7. Организация волонтёрской акции «Ваша Победа - наша свобода» по оказанию шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны в проведении сезонных сельскохозяйственных работ, решении других бытовых вопросов | 2014-2015 годы | отдел образования, спорта и туризма райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, Гродненский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»* |
| ## Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |
| 8. Направление поздравительных открыток участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Гродненском районе, от имени председателя райисполкома | июль 2014 года, май 2015 года | Государственное учреждение «Гродненский районный территориальный центр социального обслуживания населения» |
| 9. Проведение: торжественного заседания и праздничных концертов на территории района праздничных гуляний в городе Скиделе и населённых пунктах района возложений с участием ветеранов венков, гирлянд и цветов к памятникам, обелискам, братским могилам и захоронениям встреч руководителей местных исполнительных и распорядительных органов с ветеранами Великой Отечественной войны выступлений в средствах массовой информации ветеранов Великой Отечественной войны | 2-3 июля 2014г, 8-9 мая 2015 г 3 июля 2014г, 9 мая 2015 г 3 июля 2014г, 9 мая 2015 г июнь-июль 2014 г, апрель-май 2015г 2014 - 2015 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, горпоссельисполкомы, районный совет ветеранов *, Гродненский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»* отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, горпоссельисполкомы отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, горпоссельисполкомы отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, горпоссельисполкомы отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, Государственное учреждение «Редакция региональной газеты «Перспектива» |
| ## Военно-мемориальные мероприятия |  |  |
| 10. Ремонт и благоустройство памятников, воинских захоронений | до 1 июля 2014 года, до 1 мая 2015 года | горпоссельисполкомы, организации района* |
| 11. Проведение Вахты памяти, направленной на активизацию поиска погибших в годы Великой Отечественной войны, установление их личности, открытие новых памятных мест, создание мемориальных зон | 2014 - 2015 годы | Гродненский объединённый городской военный комиссариат *, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, отдел образования, спорта и туризма райисполкома, горпоссельисполкомы |
| 12. Разработка новых экскурсионных маршрутов по историческим местам, связанным с Великой Отечественной войной | 2014 - 2015 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, отдел образования, спорта и туризма райисполкома, горпоссельисполкомы |
| 13. Проведение поисковых работ в целях выявления и локализации неучтённых захоронений погибших при защите Отечества и жертв Великой Отечественной войны | 2014 - 2015 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, Гродненский объединённый городской военный комиссариат, горпоссельисполкомы, |
| Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия |  |  |
| 14. Освещение мероприятий, посвященных 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в газете «Перспектива» | 2014 - 2015 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, Государственное учреждение «Редакция региональной газеты «Перспектива» |
| 15. Организация показа художественных, хроникально- документальных, кино- и видеофильмов о Великой Отечественной войне | 2014 - 2015 годы | коммунальное унитарное кинозрелищное предприятие «Гроднокиновидеосеть» *, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома |
| 16. Разработка и проведение цикла лекций, посвященных 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в трудовых и учебных коллективах | 2014 - 2015 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, областная организация государственно-общественного объединения «Знание»*, районная организация государственно-общественного объединения «Знание»* |
| 17. Организация в музейных комнатах и библиотеках района тематических экспозиций и выставок, посвященных 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2014 - 2015 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, отдел образования, спорта и туризма райисполкома |
| 18. Проведение районного фестиваля «На крыльях памяти» | февраль 2014, 2015 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, Гродненский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»*, Скидельский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| 19. Проведение акции «Мы победили!» | Июль 2014, май 2015 | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, районный совет ветеранов *, Гродненский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»*, Скидельский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| 20. Проведение волонтёрской акции «Долг и память!» | 2014-2015 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, районный совет ветеранов *, Гродненский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»*, Скидельский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| 21. Организация работы с учащейся молодежью и студентами по патриотическому воспитанию молодежи, проведение викторин, патриотических эстафет, уроков мужества, Вахт Памяти (с участием пионеров, учеников военно-патриотических классов, представителей молодежных организаций), смотров-конкурсов музеев боевой славы «День Победы», спартакиады допризывной молодежи, конференции «Гражданин и патриот», оформление летописей, проведение экскурсий к мемориалам | 2014 - 2015 годы | отдел образования, спорта и туризма райисполкома, учреждения образования, районный совет ветеранов*, Гродненский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»*, Скидельский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| 22. Размещение на сайте райисполкома материалов о мероприятиях по организации празднования 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко- фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проводимых в Гродненском районе | 2014 - 2015 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома |
| 23. Участие в областном конкурсе тематических концертных программ «Тот цветущий и поющий яркий май» | 2014 - 2015 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома |
| 24. Проведение в детских оздоровительных лагерях «Недель Памяти», посвященных освобождению Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | июнь-август 2014 - 2015 годы | отдел образования, спорта и туризма райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, Гродненский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»*, Скидельский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| 25. Проведение районной спартакиады по многоборью комплекса «Защитник Отечества» среди допризывной и призывной молодежи | 2014 - 2015 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, отдел образования, спорта и туризма райисполкома, Гродненский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»*, Скидельский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| 26. Участие в областном конкурсе народного творчества ветеранов войны и труда «Душа спявая – вечна маладая» и ежегодном областном фестивале «Не стареют душой ветераны» | 2014 - 2015 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, районный совет ветеранов * |
| 27. Участие в областном слёте общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация», посвященном 70-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков | 2014 год | отдел образования, спорта и туризма райисполкома, Гродненская районная пионерская организация общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»*, Гродненский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»*, Скидельский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| 28. Проведение районного туристического слёта, посвящённого 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков | июнь 2014 год | Гродненский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»*, Скидельский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», отдел образования, спорта и туризма райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома |
| 29. Организация и проведение «Летний трудовой семестр – 2014», посвящённого 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков | июнь-август 2014 год | Гродненский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»*, Скидельский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| 30. Участие в областном пионерском проекте «Лето-2014» по приведению в порядок памятников и памятных знаков, погибшим в годы Великой Отечественной войны, оказанию шефской помощи ветеранам | апрель-май 2014 год | отдел образования, спорта и туризма райисполкома, Гродненская районная пионерская организация общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»* |

* с согласия организаций