УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров Республики Беларусь

23.12.2014   № 1228

Республиканский  план  мероприятий
по проведению в 2015 году Года молодежи

| Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение работы с молодежью |  |  |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы в области государственной молодежной политики, в том числе разработка: |  |  |
| Стратегии государственной молодежной политики в Республике Беларусь на 2015 – 2020 годы и проекта нормативного правового акта о ее утверждении | январь | Минобразование, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком |
| методических рекомендаций по проведению Года молодежи в учреждениях образования | -”- | Минобразование |
| концепции организации волонтерского молодежного движения в Республике Беларусь и ее утверждение | ноябрь | Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| концепции развития студенческого самоуправления в Республике Беларусь и ее утверждение | -”- | Минобразование |
| проекта нормативного правового акта о поддержке республиканского проекта ”100 идей для Беларуси“ | ноябрь | Минобразование, НАН Беларуси, ГКНТ, Минэкономики, ОО ”БРСМ“ |
| 2. Разработка системы оценки эффективности реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь | июль | Минобразование, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком |
| 3. Подготовка доклада о положении молодежи в Республике Беларусь | август | -”- |
| 4. Подписание международных соглашений о сотрудничестве в сфере государственной молодежной политики | в течение года | Минобразование, МИД |
| 5. Включение в тарифные соглашения, коллективные договоры дополнительных трудовых и социально-экономических гарантий, способствующих закреплению кадров из числа молодежи в организациях Республики Беларусь | -”- | ФПБ |
| 6. Проведение социологических исследований, анкетирования по вопросам государственной молодежной политики | -”- | Минобразование, другие государственные органы и организации |
| Организационные мероприятия, связанные с началом проведения Года молодежи |  |  |
| 7. Проведение республиканского конкурса на лучший логотип Года молодежи | январь | Минобразование, Мининформ |
| 8. Проведение торжественного открытия Года молодежи | январь | Минобразование, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком |
| 9. Проведение 42-го съезда общественного объединения ”Белорусский республиканский союз молодежи“ | -”- | Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| Информационное обеспечение Года молодежи |  |  |
| 10. Информационная поддержка и освещение мероприятий, осуществляемых в сфере государственной молодежной политики | в течение года | Мининформ, Минобразование, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком |
| 11. Создание и трансляция социальных видеороликов, размещение наружной рекламы, издание листовок, широкоформатных плакатов, изготовление рекламных растяжек с символикой Года молодежи и их повсеместное распространение | январь, в течение года | Мининформ, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, ОО ”БРСМ“ |
| 12. Создание на сайтах республиканских органов государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома, учреждений образования раздела ”Год молодежи“ с последующим размещением информации о мероприятиях, приуроченных к Году молодежи | -”- | республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком |
| 13. Создание в печатных средствах массовой информации тематических рубрик, страниц, циклов статей, связанных с проведением Года молодежи | -”- | Мининформ |
| 14. Проведение единого дня информирования на тему ”2015 год – Год молодежи“ | I квартал | Минобразование, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком |
| 15. Выпуск почтового набора, художественной немаркированной почтовой карточки, связанных с Годом молодежи, а также конверта с оригинальной маркой и почтового набора, связанных с Днем молодежи | -”- | Минсвязи |
| 16. Презентация молодежных средств массовой информации, проектов, проведение мастер-классов с молодыми журналистами в рамках XIX Международной специализированной выставки ”СМИ в Беларуси“ | май | Мининформ, редакции средств массовой информации, общественные объединения ”БРСМ“, ”Белорусский союз журналистов“ |
| 17. Издание фотоальбома о молодежном движении в Беларуси | декабрь | Минобразование, Мининформ, ОО ”БРСМ“ |
| Патриотическое воспитание молодежи |  |  |
| 18. Реализация республиканских патриотических акций, в том числе: |  |  |
| ”Я – грамадзянін Беларусі“ | январь – декабрь | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| ”Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны“ | январь – май | Минобразование, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, ОО ”БРСМ“ |
| ”Мы граждане Беларуси!“ с торжественным вручением подарочного издания ”Я – Гражданин Республики Беларусь“ | март | Минобразование, ОО ”БРСМ“, облисполкомы, Минский горисполком |
| ”БелаРуСь Молодая“ | в течение года | -”- |
| ”Марафон мужества“ | апрель – май | -”- |
| ”Спасибо за Победу!“ | -”- | -”- |
| ”Белорусскую книгу – в регионы“ | в течение года | Мининформ |
| 19. Совершенствование работы с молодежью по военно-патриотическому воспитанию, в том числе проведение: |  |  |
| профильных лагерей спортивно-патриотической направленности в период летних каникул | июнь – август | Минобороны, МВД, МЧС, Минобразование |
| республиканского слета оборонно-спортивного профиля с учащимися, посещающими объединения по интересам (клубы) военно-патриотической направленности | -”- | Минобразование, Минобороны, ОО ”БРСМ“ |
| гражданско-патриотической смены ”За честь Отчизны!“ с учащимися-кадетами России и Беларуси на базе учреждения образования ”Национальный детский образовательно-оздоровительный центр ”Зубренок“ | сентябрь | Минобразование, Минобороны |
| республиканских акций ”К защите Отечества готов!“, ”Служим Беларуси!“, Дней открытых дверей, Дней призывников в гарнизонах для учащейся молодежи | в течение года | Минобороны, МВД, Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| 20. Реализация мероприятий по правовому воспитанию молодежи, в том числе проведение: |  |  |
| X Республиканского творческого конкурса эссе ”Мы выбираем путь“ среди обучающихся правовых классов учреждений общего среднего образования | февраль – март | МВД, Минобразование |
| финала X Республиканской правовой олимпиады ”Фемида-2015“ среди учащихся классов правовой направленности учреждений общего среднего образования | март – апрель | МВД, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 21. Проведение республиканских марафонов молодых избирателей ”Сделай свой выбор!“, ”Выбор молодых. Наше будущее“ | сентябрь – ноябрь | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ОО ”БРСМ“ |
| 22. Проведение XVI Республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта, детского и молодежного творчества | апрель | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 23. Организация работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в том числе проведение: |  |  |
| республиканской благотворительной акции ”Восстановление святынь Беларуси“ | в течение года | Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| XIX Научно-практического семинара ”Актуальные вопросы истории православной церкви в Беларуси“ | апрель | Белорусский Экзархат, Минобразование |
| туристических и краеведческих экскурсий по маршрутам, связанным с белорусскими православными святынями | в течение года | облисполкомы, Минский горисполком |
| 24. Реализация республиканских патриотических проектов ”Весна 45-го года“ и ”Мой фильм о войне“ | апрель – май | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ОО ”БРСМ“ |
| 25. Реализация мероприятий по работе с молодежью в глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе: |  |  |
| создание интернет-портала ”Я в ответе за Беларусь“ | февраль | Минздрав, Минобразование |
| проведение республиканского конкурса блоггеров | май | Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| проведение республиканского молодежного интернет-форума ”70 лет мира“ | июнь | -”- |
| проведение республиканского конкурса на лучшую группу в социальных сетях | сентябрь | -”- |
| проведение обучающих семинаров и вебинаров по развитию IТ-сферы, формированию положительного имиджа молодежи Беларуси в Интернете | в течение года | -”- |
| 26. Проведение республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической и воспитательной работы в учреждении высшего образования | ноябрь | Минобразование |
| 27. Проведение республиканского конкурса ”Властелин села“ | -”- | Минсельхозпрод, Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| 28. Проведение передвижной выставки патриотических фотографий ”Вместе дом построим“ | в течение года | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ОО ”БРСМ“ |
| 29. Проведение республиканского конкурса ”Молодежная столица Республики Беларусь“ | октябрь | Минобразование, облисполкомы |
| Пропаганда здорового образа жизни молодежи, развитие массового спорта, формирование культуры безопасной жизнедеятельности, поддержка молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию |  |  |
| 30. Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, популяризации спорта, вовлечению молодежи в занятия физической культурой, в том числе: |  |  |
| в рамках республиканского календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | февраль, май | Минспорт, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| республиканского туристического слета студентов | май | Минобразование, Минспорт |
| республиканского спортивного фестиваля работающей молодежи ”Олимпия“ | июль | Минобразование, Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком, ОО ”БРСМ“ |
| чемпионата Беларуси по современным танцам и черлидингу | январь | Минобразование, ОО ”Белорусская Лига Танца“ |
| 31. Реализация мероприятий правоохранительной направленности, а также по формированию культуры безопасной жизнедеятельности молодежи, в том числе проведение: |  |  |
| республиканского слета-конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения и республиканского творческого конкурса ”Соблюдай законы дорог“ | апрель – июнь | МВД, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| республиканской спартакиады молодежных отрядов охраны правопорядка ”Академия мужества“ и республиканского конкурса на лучший молодежный отряд охраны правопорядка | октябрь | МВД, ОО ”БРСМ“ |
| III Республиканского конкурса по основам безопасности жизнедеятельности ”Студенты. Безопасность. Будущее“ | май | МЧС, Минобразование, РГОО ”БДПО“, БМООСП, облисполкомы, Минский горисполком |
| XI Республиканского полевого лагеря ”Спасатель“ | июль | -”- |
| республиканских акций ”Вместе за безопасность и правопорядок“, ”Безопасность – в каждый дом!“, ”День безопасности. Внимание всем!“, ”Молодежь за безопасность!“ | в течение года | МВД, МЧС, облисполкомы, Минский горисполком |
| 32. Организация в учреждениях образования, на предприятиях, в иных организациях информирования, профессиональных консультаций, тренингов, проведение выступлений в средствах массовой информации по вопросам предупреждения противоправных действий в молодежной среде, популяризации здорового образа жизни, формирования культа здоровой семьи, профилактики вредных зависимостей, безопасности несовершеннолетних | -”- | МВД, Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| 33. Расширение сетей городов, включенных в проект ”Город, дружественный детям“, и центров дружественного отношения к подросткам | -”- | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| Поддержка творческой активности, выявление талантливой и одаренной молодежи |  |  |
| 34. Организация и проведение мероприятий для молодежи (конкурсы, концертные и развлекательные программы, фестивали, выставки, беседы, литературно-музыкальные гостиные и другое), направленных на развитие творческих способностей, в том числе: |  |  |
| XXII Республиканского чемпионата по интеллектуальным играм среди учащихся | январь – апрель | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| республиканского фестиваля художественного творчества ”АРТ-вакацыі“ | -”- | -”- |
| VIII Республиканской выставки современного визуального творчества студентов учреждений высшего образования ”АРТ-академия“ | январь – июнь | Минобразование |
| республиканского интерактивного творческого проекта ”СНАМИ“ | январь – декабрь | -”- |
| республиканского творческого конкурса на лучшее литературное произведение молодых авторов | февраль | Мининформ, Минкультуры, Минобразование, ОО ”Союз писателей Беларуси“ |
| V Республиканского турнира ”Национальная художественная лига“ по игре КВН среди студенческой молодежи | февраль – декабрь | Минобразование |
| XXIII Фестиваля искусств ”Арт-мажор – 2015“ | март – май | Минкультуры |
| республиканского юниорского конкурса ”Квітней, мой лес“ | апрель – июнь | Минлесхоз, Минкультуры |
| республиканского праздника с участием учреждений профессионально-технического и среднего специального образования ”Мая прафесія – мая будучыня“ | май | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| VII Республиканского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах имени И.И.Жиновича | -”- | Минкультуры, Гродненский облисполком |
| Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни в рамках XV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии | июнь | Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком |
| танцевального фестиваля ”Dance Expo 2015“ | ноябрь | Минобразование, ОО ”Белорусская Лига Танца“ |
| 35. Проведение Дня молодежи в рамках XXIV Международного фестиваля искусств ”Славянский базар в Витебске“ | июль | Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| 36. Организация и проведение в рамках XXII Минского международного кинофестиваля ”Лістапад“ конкурса молодых кинематографистов ”Молодость на марше“ | ноябрь | Минкультуры, Минский горисполком |
| 37. Проведение республиканского фестиваля творчества иностранных студентов ”F.-ART.by“ | ноябрь – декабрь | Минобразование |
| 38. Проведение молодежного фестиваля ”Огонь танца“ | в течение года | Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| 39. Проведение республиканского конкурса ”100 идей для Беларуси“ | -”- | Минобразование, НАН Беларуси, ГКНТ, ОО ”БРСМ“ |
| 40. Проведение молодежного фестиваля мобильного кино ”МobilaArt“ | октябрь | Минобразование, ОО ”БРСМ“, облисполкомы, Минский горисполком |
| Международное молодежное сотрудничество |  |  |
| 41. Проведение X Международного молодежного театрального форума ”M@аrt.-контакт – 2015“ | март | Могилевский облисполком, Минкультуры |
| 42. Проведение спартакиад Союзного государства среди детей и подростков ”Олимп“, ”Олимпийские надежды“ | апрель, октябрь | Минспорт |
| 43. Реализация международного молодежного проекта ”Extreme Games Belarus 2015“ | -”- | Минобразование, ОО ”Белорусская Лига Танца“ |
| 44. Проведение велопробега Союзного государства ”Молодежь России и Беларуси – дорога в будущее Союзного государства“ | апрель – июнь | Минобразование, Витебский, Минский облисполкомы, Минский горисполком |
| 45. Проведение XV Международного конкурса ораторского мастерства ”Цицероний-2015“ | май | МВД |
| 46. Проведение XI Молодежного форума ”Дружба без границ“ | -”- | Минобразование |
| 47. Организация и проведение международного лагеря ”Бе-Ла-Русь“ | июль – август | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ОО ”БРСМ“ |
| 48. Проведение международного молодежного фестиваля ”Молодежь Прибужья“ | сентябрь | Брестский облисполком, ОО ”БРСМ“ |
| 49. Подготовка и проведение международного конкурса ”100 идей для СНГ“ | в течение года | Минобразование, ГКНТ, ОО ”БРСМ“ |
| 50. Проведение международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства ”Королева Весна“ | III квартал | Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| 51. Представление книг молодых белорусских авторов на национальных экспозициях ”Книги Беларуси“ на международных специализированных книжных выставках и национальных выставках Республики Беларусь за рубежом | в течение года | Мининформ |
| Организация занятости, поддержка предпринимательской активности молодежи |  |  |
| 52. Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих отрядов, в том числе: |  |  |
| торжественного открытия и закрытия третьего трудового семестра с подведением итогов республиканского конкурса ”Трудовой семестр“ на лучший студенческий отряд и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд | май, октябрь | Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| Республиканского слета студенческих отрядов | июнь | -”- |
| республиканского фотоконкурса ”В объективе студотряд“ | май – сентябрь | Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| 53. Проведение республиканского субботника, организация молодежных субботников | апрель, в течение года | Минобразование, государственные органы и организации, ОО ”БРСМ“ |
| 54. Проведение республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи ”ТехноИнтеллект“ | март | Минобразование |
| 55. Реализация сельскохозяйственного студотрядовского проекта ”Вклад молодежи в копилку страны“ | май – сентябрь | Минсельхозпрод, облисполкомы, ОО ”БРСМ“ |
| 56. Реализация стартап-мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную и предпринимательскую деятельность | в течение года | Минобразование, Минэкономики, облисполкомы, Минский горисполком |
| 57. Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности обучающихся в учреждениях образования | -”- | Национальный банк, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| Поддержка инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами |  |  |
| 58. Проведение республиканского молодежного студенческого форума для лидеров студенческого самоуправления в г.Горки | январь | Минобразование, Минсельхозпрод, Могилевский облисполком |
| 59. Организация и проведение мероприятий для лидеров детских и молодежных общественных объединений – республиканской встречи ”Лидерство без границ“ и обучающего семинара ”Академия лидеров“ | май, октябрь | Минобразование, РОО ”Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО“, ОО ”БРСМ“ |
| 60. Проведение республиканского студенческого форума ”Берись! Реализуй! Созидай! Мечтай!“ для секретарей первичных организаций ОО ”БРСМ“ | май – июнь | Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| 61. Проведение республиканской акции ”День студенческого самоуправления“ | октябрь | Минобразование |
| 62. Продвижение социальных инициатив в молодежной среде и проведение благотворительных мероприятий, в том числе: |  |  |
| республиканского конкурса ”Волонтер года – Доброе Сердце“ и семинара для участников акции | в течение года | Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| благотворительного марафона ”Все краски жизни для тебя“ | в течение года | Минобразование, ОО ”БРСМ“ |
| республиканского конкурса ”Молодежь за чистоту городов и сел“ | май – октябрь | Минприроды, ОО ”БРСМ“ |
| 63. Проведение республиканского управленческого форума для лидеров молодежных общественных объединений, молодых ученых и предпринимателей | октябрь | Минобразование, РОО ”Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО“ |
| 64. Проведение республиканского конкурса ”Студент года“ | ноябрь | -”- |
| 65. Проведение специализированной смены ”Молодежной инициативе – ДА!“ на базе учреждения образования ”Национальный детский образовательно-оздоровительный центр ”Зубренок“ | -”- | Минобразование |
| Формирование кадрового резерва, работа с молодыми специалистами |  |  |
| 66. Организация и проведение профессиональных конкурсов ”Лучший по профессии“ | в течение года | Минобразование, республиканские органы государственного управления |
| 67. Проведение республиканского форума сельской молодежи | март – апрель | Минский облисполком |
| 68. Проведение республиканской научно-практической конференции молодых ученых ”Минский консилиум – 2015“ | апрель – май | Минздрав |
| 69. Организация и проведение республиканского форума специалистов в сфере организации работы с молодежью | октябрь | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 70. Организация и проведение III Форума молодых журналистов ”Общий взгляд в будущее“ | -”- | Мининформ, общественные объединения ”БРСМ“, ”Белорусский союз журналистов“ |
| 71. Проведение мероприятий по поддержке деятельности отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи гор-, райисполкомов, местных администраций районов в городах: |  |  |
| подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию работы таких отделов по реализации государственной молодежной политики | в течение года | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| проведение областных смотров-конкурсов отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи на лучшую программу по работе с молодежью | -”- | -”- |
| 72. Проведение круглых столов в учреждениях высшего образования, расположенных в областных центрах, с участием адвокатов территориальных коллегий адвокатов, главных управлений юстиции облисполкомов и Минcкого горисполкома, представителей Минюста на тему ”Право на службу молодежи“ | -”- | Минюст, облисполкомы, Минский горисполком, Минобразование |